## Hoja1
N° | Descripción | Encargado | fecha inicio | días | fecha fin | Progreso
1 | Creación del Repositorio | Sebastian Moreira | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
2 | Subir programa a GitHub | Sebastian Moreira | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
3 | Revisar base de datos | Brayan Cifuentes | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
4 | Verificación de mantenimientos | Sebastian Moreira | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
5 | Diagrama hijo (INGRESO DE NOTAS) | Grupo | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
6 | Creación de tabla para el ingreso de notas | Brayan Cifuentes | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-13 | 100%
7 | Creación de form Ingreso de Notas | Brayan Cifuentes | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-13 | 100%
8 | Mantenimiento Ingreso Notas | Brayan Cifuentes | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-13 | 100%
9 | Consulta de tabla a Base de Datos | Brayan Cifuentes | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-13 | 100%
10 | Cambio de diseño de Ingreso de Notas | Heydi Quemé | 2020-05-13 | 0 | 2020-05-13 | 100%
11 | Creacion form Consulta Notas | Heydi Quemé | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
12 | Codigo del form | Sebastian Moreira | 2020-05-12 | 2 | 2020-05-14 | 100%
13 | Cambio de diseño de Consulta Notas | Heydi Quemé | 2020-05-13 | 0 | 2020-05-13 | 100%
14 | Verificación del funcionamiento | Brayan Cifuentes | 2020-05-14 | 0 | 2020-05-14 | 90%
15 | Creacion form Registro Usuarios | Heydi Quemé | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
16 | Codigo del form | Heydi Quemé | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
17 | Cambio de diseño de Registro usuarios | Heydi Quemé | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-13 | 100%
18 | Creacion form Login | Heydi Quemé | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
19 | Codigo del form | Heydi Quemé | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
20 | Cambio de diseño de Login | Heydi Quemé | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-13 | 100%
21 | Creacion de tabla usuarios | Heydi Quemé | 2020-05-12 | 0 | 2020-05-12 | 100%
22 | Merge con ramas | Sebastian Moreira | 2020-05-12 | 2 | 2020-05-14 | 90%
99.09%
|  | FECHA INICIAL | 2020-05-12
|  | FECHA FINAL | 2020-05-14
Formulas:
fecha fin = +[fecha inicio]+[días]