## CRONOGRAMA ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PROYECTO NOMINA
FECHAS
NO. ACT | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | RESPONSABLE | % DE TERMINACION
Procesos
| Diagrama cero | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Grupo
Diseño
| Login | 2020-03-12 | 2020-03-13 | Jorge
| Menu | 2020-03-12 | 2020-03-13 | Grupo
Mantenimientos
AsignacionCursoAlumno
| ContenedorPrincipal | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Grupo
| LOGIN | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Jorge |  | Login
| MantenimientoAlumno | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Daniel |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoAulas | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Daniel |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoCarreras | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Jorge |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoCursos | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Kevin |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoFacultades | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Kevin |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoJornadas | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Kevin |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoMaestro | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Daniel |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoSecciones | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Angel |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoSedes | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Angel |  | mejorar diseño y estructura
| VER NOTAS | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Angel |  | Ver notas de un alumno
| Revision General | 2020-05-13 | 2020-05-14
| Grabacion de ejecucion del programa | 2020-05-13 | 2020-05-14
|  |  |  | Promedio de Trabajo: | #DIV/0!