## CRONOGRAMA ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PROYECTO NOMINA
FECHAS
NO. ACT | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | RESPONSABLE | % DE TERMINACION
Procesos
| Diagrama cero | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Grupo | 100%
Diseño
| Login | 2020-03-12 | 2020-03-13 | Jorge | 100%
| Menu | 2020-03-12 | 2020-03-13 | Grupo | 100%
Mantenimientos
AsignacionCursoAlumno
| ContenedorPrincipal | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Grupo | 100%
| LOGIN | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Jorge | 100% | Login
| MantenimientoAlumno | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Daniel | 100% | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoAulas | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Daniel | 100% | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoCarreras | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Jorge | 100% | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoCursos | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Kevin | 100% | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoFacultades | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Kevin | 100% | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoJornadas | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Kevin | 100% | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoMaestro | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Daniel | 100% | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoSecciones | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Angel | 100% | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoSedes | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Angel | 100% | mejorar diseño y estructura
| VER NOTAS | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Angel | 95% | Ver notas de un alumno
Fase 2
|  | Fechas |  | Encargado:
| Mejorar diseño de login. |  |  | Jorge | 100% | Mejoras visuales y validaciones
| Mostrar registros Alumnos |  |  | Angel | 0% | Mejoras visuales y validaciones
| Notas por parciales |  |  | Jorge | 100%
| Notas por parciales |  |  | Angel | 0%
| Cajas de texto centradas. |  |  |  | 0%
| Agregar combobox |  |  |  | 0%
| AsignacionCursoAlumno |  |  | Kevin | 0% | Mostrar datos guardados
| AsignacionCursoMaestro |  |  | Daniel | 0% | Mostrar datos guardados
Revision Mantenimientos
| MantenimientoAlumno |  |  | Daniel | 0% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| MantenimientoAulas |  |  | Daniel | 0% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| MantenimientoCarreras |  |  | Daniel | 0% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| MantenimientoCursos |  |  | Jorge | 100% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| MantenimientoFacultades |  |  | Jorge | 100% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| MantenimientoJornadas |  |  | Jorge | 100% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| MantenimientoMaestro |  |  | Kevin | 0% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| MantenimientoSecciones |  |  | Kevin | 0% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| MantenimientoSedes |  |  | Kevin | 0% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| Consulta Notas |  |  | Angel | 0% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| AsignacionCursoAlumno |  |  | Angel | 60% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| AsignacionCursoMaestro |  |  | Angel | 0% | revisar validaciones cambiar labels por joptionpane
| Revision de validaciones generales |  |  | Grupo | 0%
| Revision General | 2020-05-13 | 2020-05-14 | Grupo | 0%
| Grabacion de ejecucion del programa | 2020-05-13 | 2020-05-21 | Coordinador(Jorge) | 0%
|  |  |  | Promedio de Trabajo: | 54.08%