## CRONOGRAMA ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PROYECTO NOMINA
FECHAS
NO. ACT | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | RESPONSABLE | % DE TERMINACION
Procesos
| Diagrama cero | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Grupo
Diseño
| Login | 2020-03-12 | 2020-03-13 | Daniel
| Menu | 2020-03-12 | 2020-03-13 | Grupo
Mantenimientos
AsignacionCursoAlumno
| ContenedorPrincipal | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Grupo
| MantenimientoAlumno | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Jorge
| MantenimientoAulas | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Jorge
| MantenimientoCarreras | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Jorge
| MantenimientoCursos | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Kevin
| MantenimientoFacultades | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Kevin |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoJornadas | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Kevin |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoMaestro | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Angel |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoSecciones | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Angel |  | mejorar diseño y estructura
| MantenimientoSedes | 2020-05-12 | 2020-05-13 | Angel |  | mejorar diseño y estructura
mejorar diseño y estructura
| Revision General | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  |  | mejorar diseño y estructura
| Grabacion de ejecucion del programa | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  |  | mejorar diseño y estructura
mejorar diseño y estructura
mejorar diseño y estructura
|  |  |  | Promedio de Trabajo: | #DIV/0!